## Sheet1
Tasks |  | Who`s handling |  | Status | Priority
| Scrum Master | Product Owner | Developers | Comments | 1-5
מימוש התפריט הראשי של המשחק כעיצוב ראשי, עם כל האובייקטים השונים (כפתורים וכו'), אך בלי פונקציונליות. | Ethar Bakir | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 5
מימוש מחלקת ה-Sysdata כתיבת תכונות למחלקה בנוסף setters ו-getters | Ethar Bakir | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 5 | מקרא צבעים
כתיבת מתודות לניהול קבצי ה-JSON כלומר מתודות קריאה, כתיבה, עריכה ומחיקה. | Ethar Bakir | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 4
כתיבת acceptance test | Ethar Bakir | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 3 |  | הושלם ועבר אינטגרציה
מימוש מחלקת Game כלומר כתיבת תכונות עם setters ו-getters | Alaa Khawaled | Sewar Drawshe | Ethar Bakir |  | 5 |  | בטיפול
מימוש כל תכונות, getters ו- setters עם מימוש מיתודות למחלקות Answer ,Question | Alaa Khawaled | Sewar Drawshe | Maisa Mansour |  | 5 |  | לא באיטרציה הנוכחית
מימוש כל תכונות, getters ו- setters עם מימוש מיתודות למחלקות Player,Soldier | Alaa Khawaled | Sewar Drawshe | Alaa Khawaled |  | 3
מימוש של מחלקת Game - מימוש פונקציות | Alaa Khawaled | Ethar Bakir | Maisa Mansour |  | 4
כתיבת acceptance test | Ethar Bakir | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 4
בניית מחלקות שכבת ה-controller המקשרות בין שכבת ה-view לשכבת ה-model | Alaa Khawaled | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 5
מימוש לוח המשחק הראשי, כולל הצגת כינוי השחקנים, ניקוד וטיימר שלהם. | Alaa Khawaled | Maisa Mansour | Ethar Bakir |  | 5
כתיבת acceptance test | Ethar Bakir | Sewar Drawshe | Alaa Khawaled |  | 4
כתיבת השאלות לקובץ JSON כדי להציג אותם בשלב מתקדם במשחק. | Ethar Bakir | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 4
מימוש מסך ההגדרות כך שנוכל לצפות\לערוך ולמחוק שאלות. | Ethar Bakir | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 5
כתיבת acceptance test | Ethar Bakir | Sewar Drawshe | Alaa Khawaled |  | 4
מימוש מסך של RESULTS BOARD | Ethar Bakir | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 4
מימוש חלונות ה-popup, וחלון של הצגת שאלה בזמן משחק. | Alaa Khawaled | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 5
מימוש חלונות ה-popup האחראיים על מסרים לשחקן כמו הניקוד אחרי פתרון שאלה | Alaa Khawaled | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 3
כתיבת acceptance test | Alaa Khawaled | Ethar Bakir | Alaa Khawaled |  | 5
מימוש פונקציות במסך המשחק כמו הצגת המשבצות עם הצבעים בזמן הנכון | Alaa Khawaled | Maisa Mansour | Alaa Khawaled |  | 5
מימוש של הזמן של השחקנים והמשחק תוך כדי התייחסות לתור | Alaa Khawaled | Maisa Mansour | Sewar Drawshe |  | 5
כתיבת acceptance test